Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за период 2021 года

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с  Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, утвержденным постановлением администрации Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 27.05.2016 г. № 55 с внесенными изменениями и дополнениями, (далее - Порядок).

Муниципальная программа «Благоустройство территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» (далее - программа) срок действия 2021-2023 год. Общий объем запланированных средств на 2021 год на реализацию программы составил 2802,844 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 2802,844 рублей, профинансированы мероприятия на сумму 2802,844 рублей  или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий улучшение социально-бытовых условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории поселения. Расходные обязательства выполнены  в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Красавского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» (далее - программа) срок действия 2021-2023 год.. Общий объем запланированных средств на 2021 год на реализацию программы составил 1867,741 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 1867,741 рублей, профинансированы мероприятия на сумму 1867,741 рублей  или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий повышения эффективности и результатов в сфере социально-экономического развития и эффективной реализации полномочий в администрации Красавского МО Самойловского муниципального района. Расходные обязательства выполнены  в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.  Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Межевание и формирование земельных участков в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального  района Саратовской области на 2021 год» (далее - программа) срок действия 2021 год. Общий объем запланированных средств на 2021 год на реализацию программы составил 50,0 тыс.рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 50,0 тыс.рублей, профинансированы мероприятия на сумму 20,376 тыс.  рублей  или 40,8 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий рационального использования земельных участков, образования земельных участков, осуществления сверки (определение) координат характерных точек границ предоставленного земельного участка с координатами характерных точек границ фактически занятого земельного участка поселения. Расходные обязательства выполнены не в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 40,8%, эффективность реализации муниципальной   программы – средняя.

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» (далее - программа) срок действия 2021 год. Общий объем запланированных средств на 2021 год на реализацию программы составил 1510,517 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 1510,517 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на сумму 1510,517 тыс. рублей  или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения в границах муниципального образования, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог местного значения в границ муниципального образования,

содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности, снижение уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия. Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры  и спорта на территории   Красавского муниципального образования   на 2021-2023 годы» (далее - программа) срок действия 2021-2023 год.. Общий объем запланированных средств на 2021 год на реализацию программы составил 50,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Красавского муниципального образования 50,0 тыс. рублей, профинансированы мероприятия на сумму 0 тыс. рублей. Причины неосвоения бюджетных ассигнований: на физкультурные и спортивно-массовые мероприятия расходовались спонсорские денежные средства. Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий, направленных на увеличение количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, увеличение количества детей,  подростков, занимающихся физической культурой и спортом, увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы составляет - 0%, эффективность реализации муниципальной   программы – низкая.

- Содействие созданию и развитию общественных объединений малого предпринимательства, организация обмена опытом с объединениями других муниципальных образований в количестве 1;

- Оказание консультационной помощи представителям малого бизнеса, работникам и работодателям по вопросам обучения и основам трудового законодательства в количестве 3;

Сведения

о достижении значений показателей

муниципальных программ Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за период 2021 года

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | установленные на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 муниципальная программа «Благоустройство территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» | баллы |  | 2020 | 10 |  | 10 | - |
| 2 | Показатель 1 муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Красавского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» | баллы |  | 2020 | 10 |  | 10 | - |
| 3 | Показатель 1 муниципальная программа «Межевание и формирование земельных участков в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021 год» | баллы |  | 2020 | 10 |  | 3 | - |
| 4 | Показатель 1 муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» | баллы |  | 2020 | 10 |  | 10 | - |
| 5 | Показатель 1 муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Красавского муниципального образования на 2021-2023 годы» | баллы |  | 2020 | 10 |  | 0 | - |

_____________________________

*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

за период 2021 года

отчетный период 2021 год

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |  |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» за период 2021 год |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2021 | 2021 | 2802,844 | 2802,844 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2802,844 | 2802,844 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе «Совершенствование местного самоуправления в администрации Красавского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2021 | 2021 | 1867,741 | 1867,741 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1867,741 | 1867,741 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе «Межевание и формирование земельных участков в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021 год» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2021 | 2021 | 50,0 | 20,376 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 20,376 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2021 | 2021 | 1510,517 | 1510,517 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1510,517 | 1510,517 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Красавского муниципального образования на 2021-2023 годы» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2021 | 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы за период 2021 года

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс.рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения* | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» за период 2021 года |  | всего | 2802,844 | 2802,844 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 2802,844 | 2802,844 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 2802,844 | 2802,844 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 2802,844 | 2802,844 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Красавского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» за период 2021 года |  | всего | 1867,741 | 1867,741 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1867,741 | 1867,741 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 1867,741 | 1867,741 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1867,741 | 1867,741 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Межевание и формирование земельных участков в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021 год» за период 2021 года |  | всего | 50,0 | 20,376 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 50,0 | 20,376 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 50,0 | 20,376 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 50,0 | 20,376 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» за период 2021 года |  | всего | 1510,517 | 1510,517 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1510,517 | 1510,517 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 1510,517 | 1510,517 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1510,517 | 1510,517 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа ««Развитие физической культуры и спорта на территории Красавского муниципального образования на 2021-2023 годы» за период 2021 года |  | всего | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

Заключение: реализацию муниципальных программ за 2021 год Красавского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области признать высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.